## anno 2023
PROVINCIA DI COMO | ELENCO ANNUALE 2023
OPERE ANNO 2023
VIABILITA'
CUP | OGGETTO | IMPORTO | FONTI FINANZIAMENTO | STATO DI ATTUAZIONE A GIUGNO 2023 | IMPORTO LIQUIDATO AL 30/06/2023
G37H23000150003 | Rinnovo di tratti estesi dei Piani Viabili. Rinnovo delle pavimentazioni stradali per i tratti maggiormente deteriorati, sostituzione parapetti e opere connesse con la sicurezza stradale Anno 2023 | 1047342.07 | anno 2023 Fondi Frontalieri | Il Progetto di fattibilità tecnico economico -o predisptoto dall'ufficio tecnico n. 2549 /2023 verrà sviluppato in due interventi i cui progetti esecutivi sono in corso di redazione | 0
G17H20001890001 | Manutenzione straordinaria della rete viaria della Provincia di Como ANNI 2023-2024 | 2575334.05 | 2023 Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020 - valido sino al 2024) | Deliberazione del Presidente n. 9 del 26.01.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
2024 Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020 - valido sino al 2024)
G17H20002310005 | SP 41 rifacimento totale impalcato stradale VIADOTTO DI MERONE | 13861650.84 | anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020 | DELIBERAZIONE del Presidente n. 74 del 24.05.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. In data 03.02.2023 si è conclusa la conferenza dei servizi con esito positivo. Sono in corso nuove valutazioni sulle ricadute economico - sociali dell'intervento e le conseguenti opzioni alternative per limitare tali effetti negativi. | 91374.89
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 AVANZO VINCOLATO 2022 DA Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 AVANZO VINCOLATO 2020
Anno 2023 applicazione avanzo da D.M. 225_2021
anno 2023 Fondi DGR XI 3531 / 2020
Anno 2023 D.M. 225 _ 2021
anno 2024 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2025 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G17H21033690003 | Messa in sicurezza e adeguamento normativo ponti su FERROVIE DELLO STATO | 3263536 | anno 2020 AVANZO | delibera del presidente n.152 del 28/10/2022 si approvava il progetto di fattibilità tecnica economica sono in corso le indagini geognostiche necessarie allo sviluppo del progetto esecutivo | 0
anno 2022 Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 applicazione avanzo D.M. 225_2021
anno 2023 applicazione avanzo Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 applicazione avanzo da D.M. 225_2021
anno 2023 Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 D.M. 225_2021
anno 2023 Fondi DM 141
anno 2024 Fondi DM 141
G17H21033700003 | Messa in sicurezza e adeguamento normativo ponti su FERROVIE NORD MILANO | 400000 | anno 2023 applicazione avanzo da Fondi DGR XI 3359 / 2020 | DELIBERAZIONE del Presidente n. 195 del 16.12.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
Anno 2023 applicazione avanzo da D.M. 225_2021
anno 2023 Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 D.M. 225_2021
G17H21033680003 | Messa in sicurezza e adeguamento normativo ponti e viadotti della rete viaria provinciale | 2300000 | Anno 2022 applicazione avanzo 2021 - D.M. 225_2021 | DELIBERAZIONE del Presidente n. 174 del 29.11.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 53705.77
anno 2022 Fondi DGR XI 3359 / 2020
anno 2023 applicazione avanzo Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 applicazione avanzo da D.M. 225_2021
anno 2023 Fondi DGR XI 3359 / 2020
Anno 2023 D.M. 225_2021
G67H20001960005 | Riqualificazione Strada Provinciale 32 “Novedratese | 9000000 | anno 2021 Fondi DGR XI 3531 /2020 | DELIBERAZIONE del Presidente n. 30 del 28.02.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 80516.53
anno 2022 da APPLICAZIONE AVANZO FONDI FRONTALIERI
anno 2022 da APPLICAZIONE AVANZO indebitamento (RINEGOZIAZIONE BOP )
anno 2023 applicazione avanzo Fondi DGR XI 3531 /2020
anno 2022 Comune di Mariano Comense
anno 2024 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2025 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2026 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G37H22000560001 | PNRR M2C4-2.1.b SSPP 5 - 10 - 11 - 14. Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura. (intervento 2 codice R.L. 58) Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratioEU PNRR | 1200000 | anno 2023 Decreto Dipartimento Prot. Civile n. 50242 da Ministero | DELIBERAZIONE del Presidente n. 18 del 07.02.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
G37H22001940001 | PNRR M2C4-2.1.b Ex SS 583 Lariana. Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura (intervento 1 codice R.L. 57) Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratioEU PNRR | 2000000 | anno 2023 Decreto Dipartimento Prot. Civile n. 50242 da Ministero | DELIBERAZIONE del Presidente n. 17 del 07.02.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
G37H22000580001 | PNRR M2C4-2.1.b SP 14. Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura (intervento 4 codice R.L. 60. Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratioEU PNRR | 1200000 | anno 2023 Decreto Dipartimento Prot. Civile n. 50242 da Ministero | DELIBERAZIONE del Presidente n. 32 del 28.02.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
G37H22001960001 | PNRR M2C4-2.1.b. SSPP 71 - 13 - 15 - 14 dir. Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura. (intervento 3 codice R.L. 59). Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratioEU PNRR | 1700000 | anno 2023 Decreto Dipartimento Prot. Civile n. 50242 da Ministero | DELIBERAZIONE del Presidente n. 34 del 07.03.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. E' in corso di redazione il progetto esecutivo | 0
G37H19000140001 | Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria e ponti della Provincia di Como Anni 2022 - 2023 | 3375583.2 | anno 2022 Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018 | Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018 Progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera del Presidente n. 47 in data 18.03.2022. Il progetto definitivo esecutivo è in fase di redazione | 0
anno 2023 Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018
G17H20001880001 | Manutenzione straordinaria della rete viaria della Provincia di Como ANNI 2022-2023 | 2500000 | 2023 applicazione avanzo da Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020) | Fondi M.I.T. DM 123 del 2020 Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 46 in data 18/03/2022. Il progetto esecutivo è in fase di redazione | 0
2023 Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020)
G37H20002030002 | Piano di risanamento acustico delle strade provinciali,seconda fase | 3000000 | anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020 | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 11 in data 23.02.2022. Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 10 del 26.01.2023. Gli elaborati sono stati aggiornati e riapprovati con deliberazione n. 64 del 11.05.2023. Sono in corso le procedure di gara. | 4331
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G17H20002040001 | Ex SS 583 Lariana. Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione rete viaria della provincia di Como – anni 2022 -2024 | 631592.9 | Anno 2023 applicazione da D.M. 224_2020 del 29.05.2020 | Fondi M.I.T. DM 224 del 2020 Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 49 in data 24/03/2022. Il progetto definitivo esecutivo è in fase di redazione | 0
Anno 2023 D.M. 224_2020 del 29.05.2020
Anno 2024 D.M. 224_2020 del 29.05.2020
G37H19000130001 | Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria e ponti della Provincia di Como Anni 2021-2022 | 3200000 | anno 2021 Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018 | Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018 Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 7 in data 04/02/2021. Con determinazione dirigenziale n. 677/2021 integrata con determinazione dirigenziale n. 356 del 29.03.2023 è stato affidato incarico per la redazione del progetto definitivo esecuivo La progettazione esecutiva è in corso. | 48266.42
anno 2022 Fondi M.I.T. DM 49 del 16.02.2018
G17H20001870001 | Opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradale ANNO 2021 (Manutenzione straordinaria rete viaria ANNI 2021-2022 D.M. 123-2020) | 2500000 | anno 2021 Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020) | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 8 in data 09/02/2021. Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con delibera n. 36 del 16.03.2023. La determina a contrarre è stata adottata in data 06.04.2023 n. 125. E' in corso la procedura di gara | 39274.38
anno 2022 Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 - dm 123 / 2020)
G71B20000330005 | Connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord della A9 con collegamento tra la SP 30 Fino Rovello e la SP 26 Lomazzo-Bizzarone - Variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo (Variante di Cadorago) | 15000000 | anno 2020 AVANZO | Fondi DGR XI 3531/2020 (Piano Marshall) Fondi Provinciali Contributi Comuni Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del presidente n. 27 del 24.02.2022. Sono in corso di approfondimento gli studi per la progettazione delle successive fasi progettuali | 22440.81
anno 2022 Comuni di Cadorago , Guanzate, Lomazzo
anno 2023 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2025 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2026 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G71B20000320005 | Formazione di una rotatoria lungo la S.P. 14 "S. Fedele ‐ Osteno ‐ Porlezza" nel Comune di Porlezza, in località via ai Prati, in corrispondenza del polo scolastico di Porlezza | 1000000 | anno 2021 Fondi frontalieri | Fondi DGR XI 3531/2020 (Piano Marshall) Fondi Frontalieri Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 34 in data 25/03/2021. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato riapprovata in data 04.10.2022 con deliberazione n. 140 del Presidente per adeguarlo al vigente listino prezzi di Regione Lombardia. E' in corso di redazione il progetto esecutivo. | 17763.2
anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 Fondi DM 141
G77H20001810002 | EX SS 583 "Lariana" ‐ Intervento di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di marciapiedi e sostituzione dei parapetti mancanti o gravemente ossidati. | 4000000 | anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020 | IL progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 4 in data 02-02-2021 Il progettoesecutivo è in corso di redazione. | 3998.61
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G47H20001730002 | Intervento di messa in sicurezza delle strade provinciali di montagna e dell'alto Lago di Como, attraverso la realizzazione di dispositivi di protezione laterale ove mancanti o sotituzionedei dispositivi gravemente ossidati. | 3000000 | anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020 | Fondi DGR XI 3531/2020 (Piano Marshall) Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 3 in data 28/01/2021. E’ in corso di redazione il progetto definitivo | 17210.66
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G37H20001940009 | Ex SS639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate”. Realizzazione rotatoria in comune di Erba, località Parravicino/Casiglio | 1544000 | anno 2020 AVANZO | Fondi DGR XI 3531/2020 (Piano Marshall) Fondi Provinciali Contributi Comuni Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato riapprovato con delibera del Presidente n. 13 in data 10.02.2022. Il progetto è' in corso di aggiornamento per adeguamento al nuovo listino prezzi di Regione Lombardia. | 28771.83
anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2021 AVANZO vincolato 2020
anno 2021 Comune di Erba
anno 2022 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 APPLICAZIONE AVANZO DA Fondi Frontalieri ( FF integrazione su anno 2021 )
anno 2023 APPLICAZIONE AVANZO DA Fondi Frontalieri 2022
anno 2023 dm 141 DEL 09.05.2022
anno 2023 APPLICAZIONE avanzo vincolato da Legge 133 / 2008
G11B20000450005 | SP 32 “Novedratese”: Risoluzione del NODO DI AROSIO | 17012959 | anno 2021 da APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2020 | Fondi DGR XI 3531/2020 (Piano Marshall) Fondi Provinciali Contributi Comuni Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del presidente n. 82 del 09.06.2022. Con determinazione dirigenziale n. 511 del 25.5.2022 è stato affidato incarico professionale per la per la progettazione definitiva per appalto integrato al RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP, di Modena - ABACUS SRL, di Paciano (PG) - SGA Studio Geologi Associati, di Perugia | 165770.59
anno 2021 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2021 Comune di Arosio
anno 2023 APPLICAZIONE DA Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2023 Fondi DM 141
anno 2023 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2024 Fondi DM 141
anno 2024 Fondi DGR XI 3531 / 2020
anno 2025 Fondi DM 141
anno 2025 Fondi DGR XI 3531 / 2020
G87H21043320001 | FONDO AREE INTERNE DM 394 / 2021 Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche anni 2022-2024 FONDI PNC M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1: Strategia nazionale per le aree interne PNRR - PNC Intervento 1 | 1100000 | anno 2022 D.M. 394 - 2021 (2021+2022) | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 44 in data 15.03.2022. Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 70 in data 31.05.2023. Con determinazione a contrarre n. 729 In data 13.06.2023 sono state definite le modalità di appalto. Sono in corso le procedure di gara | 56842.24
anno 2023 D.M. 394 - 2021
anno 2024 D.M. 394 - 2021
G17H22001890009 | Ex SS 35 "Dei Giovi" - Completamento della variante di Fino Mornasco - Riqualificazione di Via Adda | 3470000 | anno 2022 applicazione avanzo DESTINATO A INVESTIMENTI | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 160 in data 08.11.2022. E' in corso di redazione in progetto esecutivo | 0
anno 2023 applicazione avanzo DESTINATO A INVESTIMENTI
anno 2023 Fondi DGR 6047
anno 2023 Fondi DGR 6047
anno 2023 Fondi DM 141
anno 2023 contributi da Fino Mornasco
anno 2024 Fondi DM 141
G37H22003070002 | PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE DI INTERESSE REGIONALE - ANNI 2018-2020 (DGR 292_2018). OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX SS 583 LARIANA ED EX SS35 DEI GIOVI ANNO 2022. | 915613.66 | anno 2023 PIANO SRAORDINARIO MANUTENZIONE 2018-2022 DA REGIONE LOMBARDIA | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 196 in data 30.12.2022. Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 52 in data 31.03.2023. Sono in fase di attivazione le procedure di gara. | 0
FABBRICATI
G39I22000470002 | Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Dlgs 81/08 . ANNO 2023 Gruppi edifici 1,2 | 500000 | anno 2023 Fondi Frontalieri | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 28 in data 23.02.2023 E' in corso di redazione in progetto esecutivo | 0
G39I22000480002 | Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Dlgs 81/08 . ANNO 2023 Gruppi edifici 3,4 | 500000 | anno 2023 Fondi Frontalieri | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 31 in data 28.02.2023 E' in corso di redazione in progetto esecutivo | 0
G12H23000010003 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA CC PALAZZINA B | 3900000 | anno 2023 ALIENAZIONI 2023 | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 8 in data 26.01.2023 E' in corso di redazione in progetto esecutivo | 0
G14D22004130002 | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO COMFORT ILLUMINOTECNICO, CLIMATICO ED ACUSTICO CON CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI ISTITUTI: I.T.E.S. CAIO PLINIO SECONDO - LICEO STATALE TERESA CICERI - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO PAOLO GIOVIO | 490000 | anno 2023 applicazione avanzo 2022 da DGR 7299 (Regione Lombardia) | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 182 in data 13.12.2022. Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 3 in data 17.01.2023 Sono in fase di attivazione le procedure di gara. | 0
G17H21036760003 | Palazzo ex sede Provveditorato Via Zuccoli a Como - RISTRUTTURAZIONE | 3500000 | anno 2021 AVANZO | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 91 in data 17.07.2021 Il progetto definitivo per appalto integrato è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 72 in data 15.06.2023. Sono in corso approfonidimenti per adeguamento alle norme D.Lgs 36/2023 | 153720.98
G12B22007430003 | Opere per la realizzazione di un nuovo laboratorio presso l’Istituto Magistri Cumacini di Como | 100000 | anno 2022 AVANZO | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 189 in data 06.12.2022. Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 57 in data 18.04.2023. Con determina a contrarre n. 744 in data 14.06.2023 sono stae approvate le modalità di affidamento. Sono in corso le procedure di gara | 8877.33
G12H22000220003 | Opere per la realizzazione della sede del Consiglio Provinciale presso Villa Saporiti | 180000 | anno 2022 AVANZO | Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera del Presidente n. 173 in data 29,11.2022. Con determinazione dirigenziale n.. 1582 in data 06.12.2022 è stato affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva in corso di redazione | 0
G11B22000830006 | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO ISTITUTO TERRAGNI DI OLGIATE COMASCO FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU MISSIONE M4 COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO I1.3. FONDI PNRR ISTRUZIONE | 1930000 | ANNO 2023 DM 343 / 2021 MINISTERO ISTRUZIONE | Progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera del Presidente n. 19 del 18.02.2022. Con determinazione dirigenziale n. 476 in data 19.04.2023 è sato affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva in corso di redazione | 0
G12B22007440003 | Opere per la realizzazione di impianto antincendio presso Conservatorio Verdi di Como | 180000 | anno 2023 applicazione AVANZO 2022 | Progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera del Presidente n. 33 del 02.03.2023 In corso di redazione il progetto esecutivo | 0
| Totale opere Elenco annuale 2023 | 112077611.72